**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 22.08.2022 г. по 26.08.2022 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности  (*примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, дата утверждения программы 05.10.2022 г.*) | с 05.10.2022 г. по 05.11.2022 г. |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 29.08.2022 г. по 31.10.2022 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | с 01.11.2022 г. по 01.11.2022 г. |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь  (*примечание: не менее 30 календарных дней*)  затрагиваемых сторон\* | с 11.11.2022 г. по 12.12.2022 г.  не требуется\* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям  *(примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения)* | с 13.12.2022 г. по 19.12.2022 г. |
| Оформление протокола общественных обсуждений отчета об ОВОС  (*примечание: в течение 10 рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений отчета об ОВОС*) | с 13.12.2022 г. по 26.12.2022 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу  *(примечание: Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления согласно п.3.9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47)* | с 27.12.2022 г. по 26.01.2023 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности  (*примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы*) | с 27.01.2023 г. по 16.02.2023 г. |

*\* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (деятельность ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оисповичское УМГ перечислена в Добавлении I к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (пункт 8 «Нефте- и газопроводы с трубами большого диаметра»). Однако, проектируемый объект не оказывает вредного трансграничного воздействия на компоненты природной среды и здоровье населения Республики Беларусь и соседних стран, поэтому оценка трансграничного воздействия деятельности объекта не проводилась на основании критериев изложенных в пункте 2 Добавления III к Конвенции)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

**Адрес местонахождения:** 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 9

**Телефон:** 8 (017) 280-01-01

**Факс**8 (017) 285-63-36

**E-mail**: [office@btg.by](mailto:office@btg.by)

Целью реализации инвестиционного проекта является реконструкция компрессорного цеха Осиповичского ПХГ. Для обеспечения эффективной эксплуатации Осиповичского ПХГ требуется установка современного, экономичного, соответствующего экологическим нормам основного и вспомогательного оборудования компрессорного цеха взамен оборудования, выработавшего свой производственный ресурс.

Проектными решениями на вновь отведенной территории предусматривается строительство нового КЦ, здания ПЭБ, установки подготовки топливного и импульсного газа (УПТИГ), установки очистки газа (УОГ), узла замера расхода газа (УЗРГ), компрессорной сжатого воздуха, здания тарного хранения масла.

В здании существующего компрессорного цеха производится демонтаж существующего газоперекачивающего оборудования, здание перепрофилируется под гараж. Также предусматривается демонтаж установки очистки газа, узла замера газа и узла редуцирования газа.

Согласно Акту выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания объекта: «Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ», утверждённому Председателем Осиповичского районного исполнительного комитета К. А. Жигуцким от 09.02.2022 г., **предусматривается выделение дополнительного земельного участка в постоянное пользование площадью S = 2,3546 га.**

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

***Вариант 1.*** *Размещение проектируемого объекта по принятым технологическим решениям*

**Целесообразность** осуществления данного проекта состоит в следующем:

* учитывая 100%-ый амортизационный износ установленного компрессорного оборудования, реконструкция компрессорного цеха Осиповичского ПГХ предусматривает полную замену морально и физически устаревшего основного и вспомогательного оборудования на новое в целях повышения надежности и безопасности, снижения эксплуатационных затрат и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
* архитектурно-планировочные и строительные решения, расположение основных зданий и сооружений, состав помещений в них соответствуют принятому технологическому процессу и отвечают требованиям действующих республиканских норм технологического проектирования.

Таким образом, площадка размещения проектируемого объекта является наиболее оптимальной как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения.

***Вариант 2.*** *Размещение проектируемого объекта на другой производственной площадке*

Строительство проектируемого объекта на другой производственной площадке приведет к:

* удорожанию объекта за счет обеспечения производственной площадки всеми необходимыми инженерными коммуникациями (увеличение расстояния подвода необходимых сетей);
* невыгодному географическому расположению, что будет служить следствием низкого экономического эффекта.

Таким образом, реализация настоящих технологических решений на другой производственной площадке приведет к значительному удорожанию проекта, т.е. будет экономически нецелесообразно.

***Вариант 3*** *– сохранение существующей ситуации – «нулевая» альтернатива.*

Отказ от реконструкции компрессорного цеха Осиповичского УМГ приведет к снижению эффективности эксплуатации Осиповичского УМГ, связанной с сохранением санитарно-бытовых и производственных условий для работников филиала Оршанское УМГ.

При отказе от реализации инвестиционной программы ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в районе предполагаемой реконструкции компрессорного цеха не возрастет. Однако, благодаря мероприятиям по охране окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от объекта будет допустимым.

Следовательно, отказ от реализации инвестиционной программы ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» приведет к отказу от экономической и социальной выгоды для промышленной площадки Осиповичского ПХГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Таким образом, из трёх рассматриваемых вариантов альтернативного размещения проектируемого объекта, **вариант 1** является ***приоритетным вариантом*** реализации планируемой хозяйственной деятельности.