|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| **План**  **мероприятий по развитию и благоустройству рабочего поселка Елизово** | | | | | |
| **Наименование объектов** | **Наименование мероприятий, видов работ** | **Срок выполнения работ** | **Отметка о выполнении** | |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **КУДП «Управление капитальным строительством Осиповичского района»** | | | | |
| 36-квартирный жилой дом по ул.Лесной,42 в р.п.Елизово | строительство | март-ноябрь 2019 (с учетом приостановки май-июнь 2019) |  | |
|
| Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства | спил аварийных деревьев | апрель | выполнено | |
| вырубка кустарников (благоустройство кладбищ) | апрель | выполнено | |
| уборка несанкционированных свалок | апрель-май | ликвидированы 2 несанкционные свалки 6 м3 | |
| обкашивание, уборка территории | апрель-май | выполнено | |
| **Капитальный ремонт жилищного фонда:** | | |  | |
| -ул. Ромашко, д.97 | замена шиферной кровли, замена чердачного утеплителя, инженерных сетей, окон и дверей мест общего пользования | июнь | выполнено 60% сантехработ, 30% электромонтажных работ, 100% кровля | |
| -ул.Ромашко, д.107 | замена мягкой кровли, замена чердачного утеплителя, инженерных сетей, окон и дверей мест общего пользования | июнь | выполнена штукатурка фасада, ведутся работы по покраске фасада и облицовке балконных ограждений металлопрофилем | |
| **Текущий ремонт жилищного фонда** | | | | |
| -ул.Кирова, д.37 | ремонт кровли, ремонт конька, ремонт ветровых досок | май | выполнен ремонт кровли | |
| ул.Ленина, 21 | ремонт и окраска фасада, вентиляционных каналов, ремонт отмостки, крылец,ремонт оконных заполнений мест общего пользования, ремонт слуховых окон,ремонт кровли | август |  | |
| -ул.Ленина, д.52 | ремонт и окраска фасада, вентиляционных каналов, ремонт отмостки, крылец,ремонт оконных заполнений мест общего пользования, ремонт слуховых окон,ремонт кровли, устройство входного козырька, ремонт входных групп | октябрь |  | |
| -ул.Ленина, д.60 | ремонт и окраска фасада, ремонт и окраска входных групп, ремонт вентиляционных каналов, ремонт входных козырьков, ремонт отмостки , крылец,ремонт оконных заполнений мест общего пользования,ремонт слуховых окон, замена заполнений дверных проемов,ремонт кровли с заменой конька, заделка трещин | август | проведены собрания с жильцами по ремонту подъездов | |
| -ул.Ленина, д.33 | ремонт и окраска фасада, ремонт входных групп, ремонт вентиляционных каналов, ремонт входных козырьков, ремонт отмостки ,ремонт слуховых окон, замена заполнений дверных проемов,ремонт кровли, ремонт балконных плит и окраска ограждений балконов | сентябрь | проведены собрания с жильцами по ремонту подъездов | |
| -ул.Ленина, д.35 | ремонт и окраска фасада, ремонт входных групп, ремонт входных козырьков, ремонт отмостки , замена заполнений дверных проемов,ремонт балконных плит и окраска ограждений балконов | сентябрь | проведены собрания с жильцами по ремонту подъездов | |
| -ул.Ленина, д.35-а | ремонт и окраска фасада, ремонт кладки штукатурных приямков, ремонт входных групп, ремонт входных козырьков, ремонт отмостки , замена заполнений дверных проемов,ремонт балконных плит и окраска ограждений балконов | сентябрь | проведены собрания с жильцами по ремонту подъездов | |
| -ул.Ленина, д.54 | ремонт и окраска фасада, ремонт и окраска входных групп, ремонт вентиляционных каналов, ремонт входных козырьков, ремонт отмостки , крылец,ремонт оконных заполнений мест общего пользования,ремонт слуховых окон, замена заполнений дверных проемов, заделка трещин | август |  | |
| ул.Ромашко, д.99 | ремонт и окраска фасада, ремонт и окраска входных групп, ремонт вентиляционных каналов, ремонт входных козырьков, ремонт отмостки , крылец,ремонт оконных заполнений мест общего пользования,ремонт слуховых окон, замена заполнений дверных проемов, заделка трещин | июль |  | |
| ул.Ромашко, д.101 | ремонт и окраска фасада, вентиляционных каналов, ремонт отмостки, крылец,ремонт оконных заполнений мест общего пользования, ремонт слуховых окон,ремонт кровли, окраска кровли, устройство входного козырька | июль |  | |
| ул.Ромашко, д.103 | ремонт и окраска фасада, ремонт и окраска входных групп, входных козырьков, ремонт отмостки, крылец, ремонт оконных заполнений мест общего пользования | июль |  | |
| ул.Ромашко, д.105 | ремонт и окраска фасада, ремонт и окраска входных групп, входных козырьков, ремонт отмостки, крылец, ремонт оконных заполнений мест общего пользования, замена заполнения дверных проемов, установка зонтов над вентканалами | август |  | |
| -ул.Ромашко, д.81 | ремонт кровли, ремонт конька, ремонт ветровых досок | май |  | |
| **Благоустройство дворовых территорий жилых домов многоквартирного жилищного фонда** | | | | |
| -ул.Ленина, дома №№ 13,33,35,35-а,37,54,56,58,60 | установка оборудования детской игровой площадки | август |  | |
| -ул.Ромашко, дома №№ 97,99,107 | установка оборудования детской игровой площадки | август |  | |
| -ул.Калинина, д.21 | установка оборудования детской игровой площадки | сентябрь |  | |
| ул.Ромашко,97, ул.Ленина,13, ул.Станционная, 5 | устройство контейнерной площадки | сентябрь |  | |
| ул.Ромашко, 105 | ремонт контейнерной площадки, окраска контейнеров | сентябрь |  | |
| Посадка деревьев по ул.Ленина (напротив домов №33-37), ул.Ромашко (напротив домов №107-103) | посадка деревьев | октябрь | высажено 55 деревьев | |
| **Текущий ремонт дворовых территорий:** | | | | |
| Дворовые территории по ул. Ленина, ул.Ромашко, ул.Калинина | текущий ремонт дворовых территорий, устройство тротуаров и асфальтобетонного покрытия проезжей части с устройством парковочных мест | сентябрь-октябрь |  | |
| **Благоустройство улиц р.п.Елизово** | | | | |
| Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Кирова | (устройство асфальтобетонного слоя толщиной не более 9 см) | октябрь |  | |
| Текущий ремонт ул.Железнодорожная | (устройство асфальтобетонного слоя толщиной не более 9 см) | октябрь |  | |
| Профилирование и уплотнение улиц с грунтовым, гравийным покрытием: ул. Островского | Профилирование и уплотнение улиц с грунтовым, гравийным покрытием с добавлением нового материала, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной не более 9 см | октябрь | грейдирование улиц (7 шт.) | |
| **Прочие объекты ЖКХ** | | | | |
| Изоляция трубопроводов отопления в р.п. Елизово | изоляция трубопровода | сентябрь |  | |
| Ремонт бани по ул.Кирова, д.35 | обшивка фронтона, ремонт цоколя, ремонт карниза, замена металлических вентиляционных труб, облицовка крыльца, замена входных дверей, устройство навеса для дров, устройство ограждения | сентябрь |  | |
| Замена участков тепловой сети по ул.Калинина в р.п. Елизово | замена участка тепловой сети | август |  | |
| Замена водопроводных сетей по ул.Лесная | Замена водопроводных сетей 350 м.п. | август | к работам на объекте не приступали, так как ведутся работы по замене сетей ул.Кирова (со сверхнормативным сроком эксплуатации) –выполнено 250 м.п., закупаются материалы для продолжения работ | |
| Замена водопроводных сетей по ул.Кирова | Замена водопроводных сетей 800 м.п. | август |  | |
| Водозабор "Столяры | Ремонт трех надземных павильонов водозабора «Столяры» | июнь | завершен ремонт кровли павильонов артскважин, другие работы продолжаются | |
| Канализационная насосная станция (КНС) | восстановление ограждения КНС | апрель-декабрь | ведутся работы. будут применены ж/б панели ограждения собственного производства | |
| Текущий ремонт КНС на территории школы | текущий ремонт | апрель-декабрь | выполнение работ планируется в июне | |
| Ремонт участка автомобильной дороги Н-11215 Елизово-Шейпичи км 0,0-3,456, асфальтобетонное покрытие, техническая категория 4, участок проходящий по р.п. Елизово км 0,0-0,376 | КУП «Могилевоблдорстрой» | июль-август |  | |
| Подъезд к мемориальному комплексу погибшим в годы Великой Отечественной войны в р.п. Елизово от Р-76 Борисов-Березино-Бобруйск км 0,0-1,000 | июль-август |  | |
| Подъезд к памятнику археологии 1-3 века «Городище» у поселка Елизово от Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск | июль-август |  | |
| Автодорога Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск км 113,5-116, 5 | устройство слоя асфальтобетонного покрытия | апрель-август | работы не производились | |
| Автодорога Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск км 112,951право, км 114,203 право | ремонт автобусных остановок с заменой автопавильонов | апрель-август | работы не производились | |
| Обновление горизонтальной разметки | Обновление горизонтальной разметки | апрель-август | осевая горизонтальная разметка обновлена (кроме км113,5-км 116,5 - предусмотрен ремонт) | |
| Отделение связи в р.п.Елизово | текущий ремонт | июнь |  | |
| спортивная гребная база УО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Березина» в р.п.Елизово, ул.Набережная, 37 | Ремонтные работы | 2019 г. | произведен текущий ремонт, выполнены работы по подведению канализации и водопровода, внутренней и наружной отделки здания, ремонт санузла | |
| **ГУО «Елизовская СШ»** | Обследование конструкций неэксплуатируемого здания 1937 года постройки | до 01.09.2019 |  | |
| Покраска фасада здания Елизовской СШ 1937 года постройки | октябрь |  | |
| Замена оконных блоков в здании 1937 года постройки (неэксплуатируемое зд.) | октябрь |  | |
| Текщий ремонт помещений, отопления и электропроводки в здании 1937 года постройки (неэксплуатируемое зд.) | декабрь |  | |
| Текущий ремонт шиферной кровли и парапетов здания 1967 года постройки | до 01.09.2019 |  | |
| Частичный ремонт фасада и парапетов здания 1993 года постройки | до 01.09.2019 |  | |
| Замена входных групп (5 шт.) | до 01.09.2019 |  | |
| Ремонт крылец, ступенек центрального и запасных входов (укладка плитки) | до 01.09.2019 |  | |
| Ремонт вестибюля (укладка плитки, ремонт стен) | до 01.09.2019 |  | |
| Ремонт спортивного зала (пол, стены, потолок, освещение) | до 01.09.2019 |  | |
| Ремонт двух душевых, двух санузлов и двух раздевалок перед спортивным залом | до 01.09.2019 |  | |
| Восстановление деревянных сидений на трибуне (45 шт.) | апрель-октябрь |  | |
| **ГУО «Ясли сад «Земляничка» р.п.Елизово»** | Частичный ремонт шиферной кровли | до 01.09.2019 |  | |
| Замена оконных блоков (90 шт.) | до 01.09.2019 |  | |
| Замена дверных полотен (межкомнатные) (70 шт.) | до 01.09.2019 |  | |
| Текущий ремонт фасада и парапетов, балконов, ремонт крылец и козырьков входных групп, укладка плитки покрытия на территории (250 м2). | до 01.09.2019 |  | |
| Текщий ремонт пищеблока | до 01.09.2019 |  | |
| Железнодорожная станция Елизово | Благоустройство территории железнодорожной станции Елизово с ремонтом фасадов зданий и сооружений | март-октябрь | Выполнена окраска шиферной кровли станционного здания, заменены дверные блоки в 2 сараях | |
| Автопарковки в районе здания ж/д станции, а также на противоположной стороне через ж/д пути | Выполнить устройство двух гостевых автопарковок в районе здания ж/д станции, а также на противоположной стороне через ж/д пути | июнь-август | устройство столбиков гостевой автостоянки | |
|  | Выполнить работы по удалению и кронированию деревьев, растущих севернее от здания ж/д станции | апрель | посажены деревья за зданием станции | |
| Благоустройство территории, прилегающей к ж/д станции | Выполнить уборку территории вдоль ж/д ветки на стеклозавод в районе погрузочных работ, выполняемых ГОЛХУ Осиповичский опытный лесхоз | апрель | выполнено | |
|  | Выполнить укрепление земляного полотна щебнем или другим твердым материалом с южной стороны ж/д станции в районе проводимых лесхозом работ по погрузке леса | апрель-май | выполняется | |
|  | Навести должный санитарный порядок в лесным массивах вдоль ж/д путей в пределах р.п.Елизово | март-апрель | выполнено | |
| Выполнение работ по озеленению территории между ул.Железнодорожной и ул.Кирова | посадка деревьев и декоративных кустарников | март-апрель |  | |
| Здания ОАО "Гродненский стеклозавод филиала Елизово | Благоустройство территории и эстетизация зданий ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово» | март-октябрь |  | |
| Магазин "Товары повседневного спроса" №2 по ул.Ромашко, 59а р.п.Елизово | Ремонт крыльца, установка перил, устройство козырька над входной группой Магазин «Товары повседневного спроса» №2 по ул. Ромашко, 59а р.п. Елизово, с благоустройством территории | апрель-июнь | выполнен ремонт крыльца, установлены перила и козырек над входной групой | |
| Магазин "Промтовары" по ул.Ленина,17 | Ремонт крыльца магазина «Промтовары» по ул. Ленина, 17 р.п. Елизово, с благоустройством территории | апрель-май | Выполнен ремонт крыльца, оборудована клумба | |
| Неэксплуатируемые здания магазинов, расположенные вдоль ул.Калинина | Проведение ремонтных работ по фасадам неэксплуатируемых зданий магазинов | апрель-июль | Проведены ремонтные работы по фасадам зданий | |
| Неиспользуемые здания магазинов | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий магазинов посредством продажи или сдачи в аренду | 2019 год | Подготовка документов на продажу объекта по ул. Калинина и для сдачи в аренду бывшего магазина "Сельхозпродукты" | |
| Мини-рынок | Могилевскому облпотребсоюзу, ДУЧТП "Бобруйский торговый центр" обеспечить оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, где распологался мини-рынок. | 01.08.2019 |  | |
| Могилевскому облпотребсоюзу, Глусскому райпо предоставить на безвозмездной основе торговые прилавки с навесами в надлежащем эстетическом виде. Организовать их доставку и монтаж. | 20.08.2019 |  | |
| Осиповичскому райисполкому, Елизовскому сельисполкому обеспечить принятие в районную коммунальную собственность земельного участка и организовать функционирование площадки для осуществления нестационарной торговли и торговли физическими лицами | 01.09.2019 |  | |
| Магазин №17 "Центральный" по ул.Ленина, 30 | Ремонт цоколя, обновление рекламных вывесок, режима работы и знака Белкоопсоюза, замена освещения внутри и снаружи здания, козырька на рампе магазина №17 «Центральный», по ул.Ленина, 30 р.п. Елизово | апрель-июнь | произведен ремонт цоколя, осуществлена замена осветительных приборов в торговом зале и снаружи здания, отремонтирован козырек внутренней рампы. Обновлены рекламные вывески | |
| Магазин №19 "Родны кут" по ул.Ромашко, 88 | Оборудование освещения входной группы, ремонт внутренней рампы магазина № 19 «Родны кут» по ул. Ромашко, 88 р.п. Елизово | апрель-июнь | установлены новые осветительные приборы в торговом зале и во входной группе. Ремонт внутренней рампы будет завершен до 25.07.2019 | |
| Магазин "Доброном" по ул.Калинина,1а | Покраска фасада, ремонт крыльца, обновление вывески магазина «Доброном» по ул. Калинина, 1а р.п. Елизово | апрель-июнь | выполнен ремонт крыльца, обновлена вывеска, покраска фасада будет завершена до 20.07.2019 | |
| Магазин "Домовой", по ул.Ленина, 34 | Ремонт фасада, крыльца и установка перилл магазина «Домовой» по ул. Ленина, 34 р.п. Елизово | апрель-июнь | ведется работа по ремонту фасада | |
| Дом быта в р.п. Елизово | Покраска забора, обкоска и уборка прилегающей территории Дома быта в р. п. Елизово | март-апрель | выполнено | |
| Здание бывшей хлебопекарни по ул.Кирова, 19 | Поддержание в надлежащем состоянии здания и прилегающую территорию | 2019 | Произведена обкоска территории, вырублен кустарник, убраны деревья с крыши. Планируется зшить ворота металопрофилем до 25.07.2019 | |
| Капитальный ремонт ТП (КТП) – 4 шт. в р.п. Елизово | капитальный ремонт | апрель-сентябрь | выполнен ремонт КТП 2487 | |
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, общей протяженностью 11,94 км в р.п. Елизово | капитальный ремонт | апрель-сентябрь | ведется капитальный ремонт по ул.Спортивная, Заводская, Лесная, Береговая, протяженностью 2,4км. | |
| Ремонт установленных светильников уличного освещения в р.п.Елизово. | ремонт | апрель-сентябрь | произведен ремонт светильников с заменой на светодиоидные лампы (15 шт.) | |
| Подключение новых потребителей к системе природного газоснабжения | Организация работы по возможному подключению новых потребителей к системе природного газоснабжения | постоянно | выполняется | |
| Размещение информационных материалов по газификации природным и сжиженным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан в Елизовском сельском исполнительном комитете | размещение информации | март | выполнено | |
| Ремонтные работы объектов газоснабжения | Ремонтные работы объектов газоснабжения | 01.09.2019 | выполняется | |
| Наведение порядка и благоустройство прилегающих территорий объектов газоснабжения | Наведение порядка и благоустройство прилегающих территорий объектов газоснабжения | 01.09.2019 | выполняется | |
| Автозаправочная станция в р.п.Елизово | Благоустройство территории и приведение в надлежащий вид автозаправочной станции в р.п.Елизово | апрель-май |  | |
| Здания ООО «Альма Декор» | Ремонт фасадов с покраской производственных зданий, принадлежащих ООО «Альма Декор» и расположенных рядом с объектами ОАО «Гродненский стеклозавод филиал «Елизово» | Апрель-июнь |  | |
| Елизовский Дом культуры по ул.Ленина,19 | Ремонт и покраска фасада здания, отмостки, главного крыльца, малых архитектурных форм, внутренних помещений и зрительного зала, благоустройство | сентябрь | выполнен ремонт тротуарной дорожки с устройством бордюров, ремонт и окраска скамеек (4 шт.) | |
| Укрепление материально технической базы (приобретение сценического оборудования, одежды сцены, мебели) | август |  | |
| Елизовская поселковая библиотека (помещение находится в безвозмездном пользовании) | ремонт внутренних помещений, замена дверей | июль |  | |
| Елизовский филиал ГУО "Детская школа искусств осиповичского райна" | приобретение мебели, сценических костюмов, музыкальных инструментов, оборудования | август-сентябрь |  | |
| Открытие социального пункта учреждения «Осиповичский районный центр социального обслуживания населения» с введением 0,5 ставки специалиста по социальной работе | Открытие социального пункта | 2019 г. | открытие 4 мая 2019 г. | |
| Инвентаризация земель р.п.Елизово с целью выявления неиспользуемых земель для вовлечения их в активный хозяйственный оборот, в первую очередь для ведения лесного хозяйства | необходимые мероприятия | 25.03.2019-15.10.2019 | неиспользуемые земли предусмотрены для ИЖС, многоквартирных жилых домов и строительства инфраструктйры | |
| Оформление материалов по передаче земель лесохозяйственному учреждению в Осиповичском районе для ведения лесного хозяйства | необходимые мероприятия | 01.11.2019 | не подлежат передаче для ведения лесного хозяйства. | |
| Подбор с учетом перспективы развития поселка участков для включения их в перечни свободных (незанятых) земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов | необходимые мероприятия | 01.05.2019 | 18 земельных участков для ИЖС | |
| Разработка предложений по использованию земельных участков, высвобождающихся после сноса ветхих и пустующих жилых домов и осуществление контроля за их реализацией | необходимые мероприятия | По мере сноса | 33 земельных участка, включенных в реест пустующих домов после их сноса будут включены в перечень свободных земельных участков | |
| Вовлечение в хозяйственный оборот земель после сноса ветхих, пустующих домов, либо наведение и поддержание на них должного санитарного порядка | необходимые мероприятия | По мере сноса |  | |
| Организация встреч с население по вопросам благоустройства населенных пунктов | проведение мероприятий | постоянно | выполняется согласно плану мероприятий | |
| Организация акций по наведению порядка и благоустройства общественными организациями Осиповичского района, особое внимание уделив одиноким и одиноко проживающим лицам пенсионного возраста, ветеранам войны и труда | проведение мероприятий | постоянно | выполняется согласно плану мероприятий | |
| Широкое освещение в региональных средствах массовой информации, интернет ресурсах мероприятий по наведению порядка и благоустройству р.п. Елизово Осиповичского района | проведение мероприятий | постоянно | выполняется согласно плану мероприятий | |
| Озеленение придомовых территорий частных домовладений | посадка деревьев и декоративных кустарников | март-апрель | посадка деревьев 70 шт. | |
| Ремонт или замена ограждений частных домовладений вдоль улиц, проездов | ремонт, окраска, замена | март-октябрь | окрашено 240 м.п., заменено 90 п.м. забора | |
| потребительский гаражный кооператив из массива гаражей в районе ул.Ромашко и ул.Ленина | создать | май-август |  | |
| Выявить и определить дальнейшее использование или снос ветхих и пустующих частных домовладений | Выявление ветхих домов и определение дальнейшего использования | постоянно | снесено 18 сараев, 11 заборов | |
| работа по уборке несанкционированных свалок, мест складирования строительных материалов вдоль улиц индивидуального жилищного фонда и в лесных массивах | проведение субботников | апрель | ведутся работы | |
| Приведение в надлежащий вид ручья и территорий прилегающих к нему частных домовладений | необходимые мероприятия | май |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |